附件1：

**2017年行业特色赛项试点工作实施方案**

为做好行业特色赛项试点工作，根据《全国职业院校技能大赛行业特色赛项管理办法》，提出2017年行业特色赛项试点工作实施方案。

1. **试点赛项条件**

1.试点行业特色赛项所涉专业，必须行业特色突出、全国布点较少、对国家基础性战略性产业起重要支持作用。

2.试点行业特色赛项为往年已举办过且反映良好的已有国赛项目。

3.试点行业特色赛项所在行业在2017年大赛赛项申报中无赛项进入国赛赛项。

1. **试点赛项遴选程序**

1.试点行业特色赛项的遴选。由于时间紧迫，2017年行业特色赛项遴选有别于国赛常规赛项的遴选程序，不再进行广泛的赛项征集和已有的遴选程序，直接从符合以上三个条件的行业中选择煤炭和有色行业进行试点，试点赛项数量为4个。

 2.试点赛项的确定。由煤炭和有色行业组织提出2017年拟举办的行业特色赛项，大赛执委会组织专家对申办行业特色赛项方案进行了评审，评审通过的高职组煤矿综采电气维修、煤矿瓦斯检查（煤矿安全）、矿物加工技术、岩矿鉴定与综合地质编录技术等4个赛项作为2017年行业特色赛项。

 3.试点赛项的发布。评审通过的行业特色赛项，将在教育部关于举办2017年全国职业院校技能大赛的正式通知中增加相关内容。

 时间安排：2017年3月27日－4月16日

1. **规程审定**

1.行业特色拟设赛项发布后，由赛项申办单位根据赛项方案和专家评审意见，编制赛项规程报大赛执委会办公室。

2.大赛执委会办公室组织专家对行业特色拟设赛项规程进行审核，审核通过后由大赛执委会正式发布。

3.赛项申办单位按照正式发布的赛项规程开展赛项筹备。

时间安排：2017年4月17日－5月7日

1. **赛项筹备**

 1.赛项申办单位根据大赛相关制度遴选行业特色赛项承办地和承办校，报大赛执委会办公室发布。

 2.赛项申办单位根据大赛相关制度遴选行业特色赛项合作企业，报大赛执委会办公室备案。

 3.赛项申办单位根据大赛相关制度成立行业特色赛项执委会，报大赛执委会办公室备案。

 4.由赛项申办单位根据大赛相关制度聘请专家、裁判、监督和仲裁，报大赛执委会办公室备案。

 5.由赛项申办单位组织参赛院校师生报名，报名与常规赛项使用同一平台。

 6.行业特色赛项筹备工作基本完成（5月中旬），大赛执委会安排专人对筹备情况进行检查。

 7.行业特色赛项筹备检查通过后，由大赛执委会办公室通过发布正式比赛的时间通知。

时间安排：2017年5月7日－6月11日

1. **赛项比赛**

1.根据正式比赛时间，由赛项申办单位做好正式比赛前的各项准备工作。

2.比赛期间，由行业特色赛项执委会负责做好比赛期间各项工作。

3.比赛期间，大赛执委会将派出监督员，对行业特色赛项的比赛过程进行全程督查。

时间安排：2017年6月12日－6月30日

1. **评估总结**

1.比赛结束后由赛项申办单位，按规定要求做好有关资料的归档整理工作。

2.比赛结束两个月内，由赛项申办单位完成所有赛后工作，包括经费决算与审计、赛项总结分析等。

3.9月中旬，大赛执委会组织专家对行业特色赛项办赛情况进行专项检查，并组织召开研讨会。

4.专项检查和研讨会后，大赛执委会组织专家修订行业特色赛项管理办法，并对行业特色赛项提出更为完善的实施意见。

时间安排：2017年7月1日－9月30日